## 3. Projektzeitplan
H O R S T P R O J E K T P L A N U N G
|  | Projekt/-inhalte |  | Projektleiter | Fertig am | Start in KW | Fertig in KW |  | 2009-05-01 |  |  |  | 2009-06-01 |  |  | Einweihung | Status
Kalenderwochen
[8 empty] | KW | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
TO DO LIST
| 1 |  | Schlüsselsafe | Julian | 2009-05-10 | 19 | 19 | [8 empty] | 2009-06-19 | ü
| 2 |  | Mistkübel / Mülltrennung | Pia | 2009-05-12 | 19 | 20 | [10 empty] | !
| 3 |  | Couch streichen / Pölster färben | Toni, Ernst | 2009-05-12 | 19 | 20 | [10 empty] | !
| 4 |  | Fenster neu lackieren | Luki | 2009-05-12 | 19 | 20 | [9 empty] | ü
| 5 |  | PC + Sound | Tobi, Chrisu | 2009-05-17 | 19 | 20 | [9 empty] | ü
| 6 |  | Rote Spritzer weiß übermalen | Max, Anna | 2009-05-18 | 19 | 21 | [9 empty] | ü
| 7 |  | Pinnwand | Toni | 2009-05-19 | 19 | 21
| 8 |  | Strom | Shorty, Oltsche | 2009-05-24 | 19 | 21
| 9 |  | Regale organisieren und aufstellen | Luki | 2009-05-25 | 19 | 22
| 10 |  | Lampen | Pia, Max | 2009-05-31 | 19 | 22
| 11 |  | kl. Dekosachen | Anna, Cindy | 2009-05-31 | 19 | 22
| 12 |  | Regeln | Julian | 2009-06-15 | 19 | 25
| 13 |  | Bar | Felix, Oltsche, Julien, Lukas, Julian | 2009-06-18 | 19 | 25 | [10 empty] | !
| 14 |  | Waschbecken | Felix, Lukas, Julien, Julian |  | 19 | [11 empty] | !
| 15 |  | Fußballtisch | Lukas |  | 19
| 16 |  |  |  |  | 20
| 17 |  |  |  |  | 21
| 18 |  |  |  |  | 22
| 19 |  |  |  |  | 23
| 20 |  |  |  |  | 24
| 21 |  |  |  |  | 25
| 22 |  |  |  |  | 26
| 23 |  |  |  |  | 27
| 24 |  |  |  |  | 28